«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Ажур-Аудит»

27 апреля 2013 года

Вводится в действие с 27 апреля 2013 года

Правила

аудиторской деятельности №6.4.

«Планирование аудита»

(разработаны на основании республиканских Правил аудиторской деятельности "Планирование аудита" утвержденных  Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.08.2000 N 81, с учетом внесенных изменений)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Правила аудиторской деятельности «Планирование аудита» устанавливают единые требования к действиям ООО «Ажур-Аудит» по планированию аудита, а также документальному оформлению общей стратегии и плана аудита.

2.Для целей настоящих правил термины имеют следующее значение:

2.1.Общая стратегия аудита - документально оформленные основные решения по предполагаемому объему аудита, временным рамкам его проведения и основным направлениям работы.

2.2.Объем аудита - совокупность аудиторских процедур, которые необходимы для достижения целей аудита при определенных обстоятельствах его проведения.

2.3.План аудита - документ, составляемый ООО «Ажур-аудит» и содержащий описание характера, сроков и объема аудиторских процедур, которые необходимо выполнить для получения достаточных и надлежащих аудиторских доказательств достоверности представляемой аудиту информации, соответствия законодательству финансово-хозяйственных операций, совершаемых аудируемым лицом, а также снижения аудиторского риска до приемлемого уровня.

2.4.Планирование аудита - разработка общей стратегии и составление детального плана применительно к ожидаемому характеру, срокам и объему аудиторских процедур.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ АУДИТА

3. Руководитель аудита должен планировать свою работу так, чтобы аудит был проведен наиболее эффективным образом.

Планирование аудита позволяет:

-уделить необходимое внимание значимым для аудита областям;

-выявить и своевременно решить проблемы, которые могут возникнуть в ходе аудита;

-надлежащим образом организовать выполнение аудиторского задания;

-распределить обязанности между членами аудиторской группы;

-осуществлять руководство и контроль за ходом аудита.

4.Процесс планирования неотделим от процесса проведения аудита и включает в себя:

4.1.Предварительное планирование.

4.2.Разработку общей стратегии аудита.

4.3.Составление плана аудита.

4.4.Внесение изменений в план в ходе аудита.

4.5.Осуществление руководства и контроля.

4.6.Документирование действий, связанных с составлением и изменениями стратегии и плана аудита.

5. Характер и объем мероприятий по планированию аудита зависят от:

5.1.Целей и задач предстоящего аудита.

5.2.Размера и особенностей финансовой и хозяйственной деятельности аудируемого лица.

5.3.Опыта работы аудитора, в том числе с данным аудируемым лицом.

5.4.Обстоятельств, возникших в ходе проведения аудита.

6.В целях координации действий аудитора и аудируемого лица вопросы планирования могут быть обсуждены с руководством аудируемого лица и (или) другими заказчиками аудита. Как правило, обсуждения требуют вопросы общей стратегии аудита и сроков его проведения. При этом ответственность за общую стратегию и план аудита несет ООО «Ажур-Аудит». Аудируемое лицо получает возможность оказывать содействие в надлежащем проведении аудита.

Аудиторская организация не должна раскрывать аудируемому лицу детального содержания плана аудита, так как в результате чрезмерной предсказуемости аудиторских процедур при обсуждении с аудируемым лицом их характера и сроков появляется вероятность снижения эффективности аудита.

Глава 3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

И РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ АУДИТА

7.Процесс планирования начинается с подготовительной работы по аудиторскому заданию. До заключения договора оказания аудиторских услуг ответственные лица ООО «Ажур-Аудит» должны:

7.1.Убедиться в том, что сохраняет независимость по отношению к аудируемому лицу и (или) заказчику аудита и способна принять аудиторское задание.

7.2.Обсудить с заказчиком объект и цель аудита, а также этапы его проведения.

7.3.Получить с согласия аудируемого лица информацию, которая необходима для понимания его финансовой и хозяйственной деятельности и оказывает влияние на данные его бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.4.Оценить возможность проведения аудита у данного аудируемого лица и по результатам такой оценки принять решение о его проведении либо обоснованно отказаться.

8.Руководитель аудита должен разработать и документально оформить общую стратегию аудита, которая будет определять его объем, сроки проведения и направления работы, а также содержать указания по разработке детального плана аудита.

9.Разработка общей стратегии аудита на основе результатов предварительного планирования включает:

9.1.Установление характеристик аудиторского задания, влияющих на его объем (вид аудита; применяемые основы бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащей аудиту; структура аудируемого лица; требования законодательства к осуществляемым аудируемым лицом видам деятельности, другие).

9.2.Определение итоговых и промежуточных документов по результатам аудита и сроков их предоставления.

9.3.Рассмотрение важных факторов, которые оказывают влияние на ход аудита. К таким факторам относятся:

9.3.1.Установленный уровень (уровни) существенности.

9.3.2.Выявленные на этапе предварительного планирования участки бухгалтерского учета и отчетности, наиболее подверженные риску существенных искажений.

9.3.3.Предварительная оценка эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица.

9.3.4.Специфические особенности финансовой и хозяйственной деятельности аудируемого лица и его бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.При разработке общей стратегии аудита учитываются:

10.1.Накопленный опыт работы с данным аудируемым лицом и наличие специалистов, обладающих таким опытом.

10.2.Характер средств контроля аудируемого лица.

10.3.Наличие службы внутреннего аудита и возможности использования ее работы.

10.4.Необходимость использования результатов работы других аудиторских организаций в случае проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей показатели обособленных структурных подразделений.

10.5.Возможность использования аудиторских доказательств, полученных в ходе предыдущего аудита.

10.6.Влияние информационных систем учета на аудиторские процедуры, в том числе на доступность баз данных.

10.7.Соотнесение планируемого объема и сроков проведения аудита со сроками подготовки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.8.Возможность общения с работниками аудируемого лица и доступность информации о деятельности аудируемого лица.

11.Общей стратегией аудита при необходимости определяются:

11.1.Работники ООО «Ажур-Аудит» и эксперты, которые дополнительно будут привлекаться к проведению аудита участков отчетности, подверженных высокому риску искажений.

11.2.Этапы аудита, на которых наиболее целесообразно привлекать дополнительных специалистов или эксперта.

11.3.Работники ООО «Ажур-Аудит», которые будут аудировать обособленные структурные подразделения, при их наличии.

12. Для аудита субъектов малого предпринимательства, который проводится на протяжении ряда лет одним и тем же аудитором, определение общей стратегии аудита не должно представлять собой трудоемкую процедуру.

Документ по общей стратегии аудита в данном случае составляется в виде напоминания, подготовленного на основе рассмотрения рабочей документации по ранее проводимым аудитам и дополненного по результатам обсуждения предстоящего аудита с руководством аудируемого лица и (или) иным заказчиком.

Глава 4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

ПЛАНА АУДИТА

13. После определения общей стратегии аудита руководитель аудита разрабатывает документально оформляет план аудита.

План аудита базируется на общей стратегии аудита и начинает формироваться в период ее рассмотрения.

14. План аудита должен содержать:

информацию о характере, сроках проведения и объеме процедур оценки рисков существенных искажений, которые выполняются на начальном этапе аудита;

информацию о характере, сроках проведения и объеме аудиторских процедур в отношении проверки каждой существенной группы операций, остатков по счетам, раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

перечень других аудиторских процедур, выполняемых в соответствии с требованиями правил аудиторской деятельности.

15. В план обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо включать проверку существенных вопросов в объеме, не менее предусмотренного перечнем согласно приложению 1.

16. Кроме непосредственно аудита аудиторская организация должна планировать процедуры внутреннего контроля качества аудита. Характер, сроки и объем таких процедур зависят от размера и структуры аудируемого лица, вида аудита, уровня риска существенных искажений, опыта и квалификации работников, осуществляющих аудит. При этом в ходе аудита следует тщательно контролировать проведение проверки там, где высокий риск существенного искажения.

Если риск существенных искажений невысокий, контрольные процедуры планируются и проводятся в ограниченном объеме.

Если аудит проводится одним аудитором, кроме контрольных процедур, необходимо планировать обсуждение сложных или редко встречающихся вопросов с другими компетентными работниками ООО «Ажур-Аужит».

17. Планирование в аудите - непрерывный процесс, обновляемый по мере выполнения отдельных пунктов плана (например, после выполнения процедур оценки риска существенных искажений уточняются запланированные к проведению процедуры проверки по существу).

Если по мере получения информации в ходе аудита требуется корректировка характера, сроков и объема намеченных аудиторских процедур, аудиторская организация должна внести изменения в стратегию и план аудита.

Если изменения в общей стратегии и плане аудита касаются значительного увеличения объема и сложности применяемых аудиторских процедур, сроков проведения аудита или количественного состава аудиторской группы, допускается по согласованию с заказчиком внесение изменений в условия договора оказания аудиторских услуг.

Глава 5. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЛАНИРОВАНИЕМ АУДИТА

18. Документирование должно охватывать все процессы планирования аудита (определение общей стратегии и составление плана аудита, внесение в них изменений и дополнений).

Документально оформленная общая стратегия аудита должна отражать основные решения, на основании которых разрабатывался план аудита (общий объем, сроки и порядок проведения аудита).

Документально оформленный план аудита должен раскрывать характер, сроки и объем запланированных процедур оценки рисков, а также объем запланированных на основе оценки рисков аудиторских процедур проверки по существу по каждому существенному классу операций, сальдо счетов и раскрытию информации.

При внесении изменений и дополнений в общую стратегию и (или) план аудита необходимо документировать причины таких изменений и дополнений, а также последующие действия аудиторской организации.

19. Форма документов по общей стратегии и плану аудита приведена в Приложении 2 и Приложении 3. При использовании данных бланков руководитель аудита обязан адаптировать их применительно к каждому аудиторскому заданию.

20. Объем процедур, связанных с планированием, при проведении первичного аудита увеличивается в связи с тем, что у ООО «Ажур-Аудит» отсутствует опыт работы с данным аудируемым лицом.

При составлении общей стратегии и плана первичного аудита ООО «Ажур-Аудит» должна также запланировать работу по следующим вопросам:

получение информации в отношении аудита, проводимого предыдущей аудиторской организацией, в том числе изучение письменной информации (отчета) по результатам аудита за предыдущий отчетный год;

обсуждение всех значимых вопросов с руководством аудируемого лица, включая вопросы применяемой учетной политики, условий проведения аудита, возможности общения с руководством и работниками аудируемого лица в ходе аудита, другие;

проведение аудиторских процедур для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении начальных данных в соответствии с правилами аудиторской деятельности №6.17. "Начальные и сопоставимые данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности";

назначение для проведения аудита работников, обладающих соответствующими навыками и знаниями, в связи со значительными рисками, присущими первичному аудиту;

-проведение аудиторских процедур, предусмотренных требованиями системы внутреннего контроля качества ООО «Ажур-Аудит» для первичного аудита.

- Приложение 2

к правилам

аудиторской деятельности

"Планирование аудита"

ПЕРЕЧЕНЬ

ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ АУДИТУ В ХОДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА

ДОСТОВЕРНОСТИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Аудит общих вопросов:

1.1. аудит правоустанавливающих документов:

свидетельства о государственной регистрации;

учредительных документов;

положений о филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях;

специальных разрешений (лицензий) на право осуществления лицензируемых видов деятельности;

1.2. аудит учетной политики:

соответствия принятой аудируемым лицом учетной политики требованиям законодательства Республики Беларусь;

полноты раскрытия в учетной политике аудируемого лица выбранных способов ведения бухгалтерского учета и вопросов налогообложения;

анализ применяемых способов ведения бухгалтерского учета;

1.3. аудит организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля:

соответствия применяемых аудируемым лицом первичных учетных документов требованиям законодательства Республики Беларусь;

порядка организации и проведения инвентаризации активов и обязательств и отражения ее результатов в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

организации и эффективности функционирования системы внутреннего контроля.

2. Аудит долгосрочных активов:

2.1. аудит основных средств:

правильности отнесения объектов к основным средствам и их наличие;

правильности стоимостной оценки основных средств;

правильности начисления и отражения в бухгалтерском учете амортизации и обесценения основных средств;

правильности проведения и отражения в бухгалтерском учете переоценки основных средств;

правильности отражения в бухгалтерском учете поступления, выбытия, внутреннего перемещения основных средств;

правильности отражения в бухгалтерском учете затрат на реконструкцию (модернизацию, реставрацию) основных средств;

правильности отражения в бухгалтерском учете основных средств, полученных (переданных) в аренду, безвозмездное пользование;

2.2. аудит нематериальных активов:

правильности отнесения объектов к нематериальным активам;

правильности стоимостной оценки нематериальных активов;

правильности начисления и отражения в бухгалтерском учете амортизации и обесценения нематериальных активов;

правильности отражения в бухгалтерском учете поступления и выбытия нематериальных активов;

2.3. аудит доходных вложений в материальные активы:

правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций с инвестиционной недвижимостью;

правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций с предметами финансовой аренды (лизинга);

правильности отражения в бухгалтерском учете прочих доходных вложений в материальные активы;

2.4. аудит вложений в долгосрочные активы.

3. Аудит запасов и затрат:

3.1. аудит материалов и отдельных предметов в составе средств в обороте:

правильности отнесения объектов к материалам и отдельным предметам в составе средств в обороте и их наличие;

правильности стоимостной оценки материалов и отдельных предметов в составе средств в обороте;

правильности отражения в бухгалтерском учете поступления, отпуска в производство или передачи в эксплуатацию, иного выбытия материалов и отдельных предметов в составе средств в обороте;

правильности формирования и использования резервов под снижение стоимости запасов;

3.2. аудит готовой продукции, товаров, работ, услуг:

правильности отражения в бухгалтерском учете выпуска готовой продукции и ее реализации;

правильности отражения в бухгалтерском учете поступления и реализации товаров;

правильности отражения в бухгалтерском учете расходов на реализацию продукции, товаров, работ, услуг;

3.3. аудит затрат на производство:

правильности формирования и отражения в бухгалтерском учете прямых затрат основного и вспомогательных производств;

правильности формирования и отражения в бухгалтерском учете общепроизводственных и общехозяйственных затрат;

правильности отражения в бухгалтерском учете потерь от брака;

правильности оценки и отражения в бухгалтерском учете незавершенного производства;

правильности определения себестоимости готовой продукции;

правильности формирования и отражения в бухгалтерском учете затрат обслуживающих производств и хозяйств.

4. Аудит денежных средств:

кассовых операций;

операций по расчетным, валютным и специальным счетам в банках;

денежных средств в пути;

операций по покупке, продаже и конверсии иностранной валюты;

правильности осуществления обязательной продажи иностранной валюты и ее отражения в бухгалтерском учете.

5. Аудит финансовых вложений:

правильности отражения в бухгалтерском учете финансовых вложений в уставные фонды других организаций;

правильности отражения в бухгалтерском учете финансовых вложений в долговые ценные бумаги;

правильности отражения в бухгалтерском учете предоставленных займов;

правильности формирования и использования резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений.

6. Аудит расчетов:

расчетов с поставщиками и подрядчиками;

расчетов с покупателями и заказчиками;

правильности формирования и использования резервов по сомнительным долгам;

расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам;

расчетов с бюджетом;

расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

расчетов с работниками организации по оплате труда;

расчетов с подотчетными лицами;

расчетов с собственником имущества (учредителями, участниками);

расчетов с филиалами, представительствами и иными обособленными подразделениями;

расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

7. Аудит отдельных хозяйственных операций:

правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по совместной деятельности;

правильности отражения в бухгалтерском учете товарообменных операций;

правильности отражения в бухгалтерском учете получения и использования финансовой помощи и иных видов государственной поддержки.

8. Аудит отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств:

правильности оценки отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств;

правильности отражения в бухгалтерском учете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

9. Аудит доходов и расходов будущих периодов.

10. Аудит формирования и использования резервов предстоящих платежей.

11. Аудит финансовых результатов:

11.1. аудит доходов:

правильности отражения в бухгалтерском учете доходов по текущей деятельности;

правильности отражения в бухгалтерском учете доходов по инвестиционной и финансовой деятельности;

11.2. аудит расходов:

правильности отражения в бухгалтерском учете расходов по текущей деятельности;

правильности отражения в бухгалтерском учете расходов по инвестиционной и финансовой деятельности.

12. Аудит собственного капитала:

правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по формированию и изменению уставного фонда;

правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по формированию и использованию резервного и добавочного фондов;

правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по формированию и использованию нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

13. Аудит показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности:

тождественности показателей аналитического и синтетического учета и показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;

правильности классификации долгосрочных и краткосрочных активов и обязательств аудируемого лица;

достоверности начальных и сопоставимых данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

правильности раскрытия информации в пояснительной записке;

анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;

оценка обоснованности подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из допущения о непрерывности деятельности аудируемого лица;

оценка влияния экологических факторов на бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

анализ событий, произошедших после отчетной даты.

- Приложение 3

к правилам

аудиторской деятельности

"Планирование аудита"

|  | ООО «Ажур-Аудит» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План аудита |  |  |  |  |
|  | Наименование аудируемого лица: |  |  | ООО "ПКФ Гранд-Сервис" |  |
|  | Аудируемый период : |  |  | 2012 |  |
|  | Планируемое количество человеко-часов: |  |  | 36 |  |
|  | Срок проведения: |  |  | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  |
|  | Планируемый уровень существенности: |  |  | 139000000 |  |
|  | Аудиторский риск: |  |  | средний |  |
|  | Уровень существенности по итогам аудита: |  |  | 139000000 |  |
|  | Руководитель аудиторской группы: |  |  | В.В.Шульгин |  |
|  | Состав аудиторской группы: |  |  | В.В.Шульгин |  |
|  | В план аудита включены вопросы по перечню, предусмотренному приложением к Правилам аудиторской деятельности «Планирование аудита» утвержденному постановлением Минфина от 04.08.2000г. №81. |  |  |  |  |
| №№ | Перечень аудиторских процедур по реализации плана аудита | Срок проведения | Исполнитель | Рабочая документация | Аудиторские процедуры |
| п.п. |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка (аудит) системных (общих) вопросов: | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №1 | Инспектирование, запросы и получение подтверждений, тестирование |
| 1.1. | аудит правоустанавливающих документов | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №1 | Инспектирование, запросы и получение подтверждений, тестирование |
| 1.2. | аудит учетной политики | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | 1.Положение | Инспектирование, запросы и получение подтверждений, тестирование |
|  |  |  |  | 2.РД №1 |  |
| 1.3. | аудит общего состояния (организации) бухгалтерского учета и внутреннего контроля | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №1 | Аналитические процедуры, тестирование средств контроля |
|  |  |  |  |  | тестирование процедур ручного контроля, осуществляемых работниками аудируемого лица, |
|  |  |  |  |  | тестирование контроля за выходными данными системы КОД, |
|  |  |  |  |  | тестирование запрограммированных процедур контроля. |
| 2. | Проверка учета (аудит) долгосрочных активов. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.1 | аудит основных средств: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Счет 01 «Основные средства» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.1.2 | Счет 02 «Амортизация основных средств» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.2 | аудит нематериальных активов: | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.2.1 | Счет 04 «Нематериальные активы» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.2.2 | Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.3 | аудит доходных вложений в материальные активы | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.3.1 | Счет 03 «Доходные вложения в материальные активы» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.4 | аудит вложений в долгосрочные активы. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.4.1 | Счет 06 "Долгосрочные финансовые вложения" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.4.2 | Счет 07 «Оборудование к установке и строительные материалы» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.4.3 | Счет 08 «Вложения в долгосрочные активы» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 2.4.4 | Счет 47 "Долгосрочные активы, предназначенные для реализации" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №2 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3. | Проверка учета (аудит) запасов и затрат | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.1 | аудит материалов и отдельных предметов в составе средств в обороте: | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.1.1 | Счет 10 «Материалы» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.1.2 | Счет 11 "Животные на выращивании и откормке" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.1.3 | Счет 14 "Резервы под снижение стоимости запасов" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.1.4 | Счет 15 «Заготовление и приобретение материалов» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.1.5 | Счет 16 «Отклонение в стоимости материалов». | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.1.6 | Счета 006 «Бланки строгой отчетности» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.2 | аудит готовой продукции, товаров, работ, услуг: | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.2.1 | Счет 41 «Товары» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.2.2 | Счет 42 «Торговая наценка» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.2.3 | Счет 43 «Готовая продукция», вопросы ценообразования | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.2.4 | Счет 45 «Товары отгруженные» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3 | аудит затрат на производство: | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3.1 | Счет 20 «Основное производство» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3.2 | Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3.3 | Счет 23 «Вспомогательные производства» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3.4 | Счет 25 «Общепроизводственные затраты» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3.5 | Счет 26 «Общехозяйственные затраты» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3.6 | Счет 28 «Брак в производстве» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3.7 | Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.3.8 | Счет 44 «Расходы на реализацию» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.4 | Аудит НДС по приобретенным товарам, работам, услугам. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 3.4.1 | Счет 18 "НДС по приобретенным товарам,работам,услугам" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №3 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 4. | Проверка (аудит) денежных средств. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №4 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 4.1 | Счет 50 «Касса» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №4 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 4.2 | Счет 51 «Расчетный счет» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №4 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 4.3 | Счет 52 «Валютные счета» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №4 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 4.4 | Счет 55 «Специальные счета в банках» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №4 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 4.5 | Счет 57 «Денежные средства в пути» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №4 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 5. | Проверка (аудит) финансовых вложений. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №5 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 5.1 | Счет 58 «Краткосрочные финансовые вложения» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №5 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 5.2 | Счет 59 "Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №5 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6. | Проверка (аудит) расчетов. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.1 | Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.2 | Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.3 | Счет 63 "Резервы по сомнительным долгам" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.3 | Счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.4 | Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.5 | Счет 69 "расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.6 | Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.7 | Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.8 | Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.9 | Счет 75 «Расчеты с учредителями» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.10 | Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.11 | Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12 | Аудит расчетов с бюджетом | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.1 | Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №6 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.2 | По налогу на добавленную стоимость | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.3 | По налогу на прибыль | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.4 | По отчислениям по страхованию от несчастных случаев | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.5 | По подоходному налогу | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.6 | По экологический налогу | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.7 | По налогу на землю | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.8 | По налогу на доходы | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 6.12.9 | По налогу на недвижимость | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 7. | Аудит отдельных хозяйственных операций | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №7 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 7.1 | Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №7 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 8. | Проверка (аудит) отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №8 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 8.1 | Счет 09 "Отложенные налоговые активы" | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №8 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 8.2 | Счет 65 "Отложенные налоговые обязательства | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №8 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 9. | Проверка (аудит) доходов и расходов будущих периодов. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №9 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 9.1 | Счет 98 «Доходы будущих периодов» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №9 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 9.2 | Счет 97 «Расходы будущих периодов» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №9 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 10. | Проверка (аудит) формирования и использования резервов предстоящих платежей. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД № 10 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 10.1 | Счет 96 «Резервы предстоящих платежей» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | #ССЫЛКА! | РД № 10 | #ССЫЛКА! |
| 11. | Проверка учета (аудит) финансовых результатов. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД № 11 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 11.1 | аудит доходов: | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД № 11 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 11.1.1 | Счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», вопросы ценообразования | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД № 11 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 11.1.2 | Счет 91 «Прочие доходы и расходы» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №11 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 11.1.3 | Счет 99 «Прибыли и убытки» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД № 11 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 11.2 | аудит расходов: | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №11 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 11.2.1 | Счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», вопросы ценообразования | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №11 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 11.2.2 | Счет 91 «Прочие доходы и расходы» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №11 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 12. | Проверка (аудит) собственного капитала. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №12 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 12.1 | Счет 80 «Уставный капитал» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №12 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 12.2 | Счет 81 «Собственные акции (доли)» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №12 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 12.3 | Счет 82 «Резервный капитал» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №12 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 12.4 | Счет 83 «Добавочный капитал» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №12 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 12.5 | Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №12 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 12.6 | Счет 86 «Целевое финансирование» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №12 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 12.7 | Счет 99 «Прибыли и убытки» | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД № 12 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 13 | Проверка (аудит) показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №13 | Анализ и просмотр документов сплошным порядком |
| 14. | Проверка (аудит) событий, произошедших после отчетной даты и условных фактов финансовой и хозяйственной деятельности. | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД №14 | Опросы руководства аудируемого лица, изучение протоколов участников, информации контролирующих органов, анализ промежуточной бухгалтерской отчетности за последний период, анализ управленческой отчетности |
|  |  | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  | РД №14 | Анализ и обсуждение с руководством аудируемого лица прогнозов в отношении поступления финансовых потоков, получения доходов и прочих соответствующих прогнозов; |
|  |  | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  | РД №14 | анализ и обсуждение последней по времени промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; |
|  |  | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  | РД №14 | анализ условий договоров займа и выявление причин их нарушений; |
|  |  | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  | РД №14 | ознакомление с протоколами собраний акционеров, заседаний совета директоров (наблюдательного совета), других исполнительных органов для выявления свидетельств о наличии финансовых проблем; |
|  |  | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  | РД №14 | анализ информации о наличии судебных исков и оценка влияния их возможных результатов на финансовое состояние аудируемого лица; |
|  |  | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  | РД №14 | проверка наличия, правомерности и возможности выполнения договоренностей о предоставлении или сохранении финансирования со стороны аффилированных и третьих лиц, а также оценка способности таких сторон предоставить аудируемому лицу дополнительные средства; |
|  |  | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |  | РД №14 | анализ событий, произошедших после отчетной даты, с целью определения, какое влияние они оказали на способность аудируемого лица продолжать непрерывную финансово-хозяйственную деятельность |
| 15 | Проверка (аудит) экологических вопросов | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин | РД № 15 | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование |
| 16. | Выводы и рекомендации | с 28.05.2013 по 03.06.2013 | В.В.Шульгин |  |  |
|  | Директор |  |  |  | И.Н.Самусевич |
|  | Лицо, ответственное за проведение аудита |  |  |  | В.В.Шульгин |

|  | ООО «Ажур-Аудит» |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТРАТЕГИЯ АУДИТА |  |
|  | Наименование аудируемого лица: | ООО "ТрейдСтиль" |
|  | Предмет аудита: |  |
|  | Аудит достоверности бухгалтерской отчетности за | 2012 |
|  | Цель аудита: |  |
|  | Выражение мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях. |  |
|  | Аудируемый период: | 2012 |
|  | Планируемое количество человеко-часов: | 36 |
|  | Срок проведения | с 28.05.2013 по 03.06.2013 |
|  | Планируемый уровень существенности: | 139000000 |
| №№ | Виды работ | Аудиторские процедуры |
| п.п. |  |  |
| 1. | Проверка (аудит) системных (общих) вопросов. | Инспектирование, запросы и получение подтверждений. |
| 2. | Проверка учета (аудит) долгосрочных активов. | Инспектирование, запросы и получение подтверждений. |
| 3. | Проверка учета (аудит) запасов и затрат, аудит НДС по приобретенным товарам и услугам | Аналитические процедуры, тестирование средств контроля. |
| 4 | Проверка (аудит) денежных средств. | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 5. | Проверка (аудит) финансовых вложений. | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 6. | Проверка (аудит) расчетов. | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 7. | Проверка (аудит) отдельных хозяйственных операций | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 8. | Проверка (аудит) отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 9. | Проверка (аудит) доходов и расходов будущих периодов. | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 10. | Проверка (аудит) формирования и использования резервов предстоящих платежей. | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 11. | Проверка учета (аудит) финансовых результатов. | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 12. | Проверка (аудит) собственного капитала. | Запросы и получение подтверждений, наблюдение, пересчет, сравнение, тестирование. |
| 13. | Проверка (аудит) показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности | Аналитические процедуры. |
|  Конкретные направления работ и процедуры детализируются в плане аудита. |  |  |
|  | Директор | И.Н.Самусевич |
|  | Лицо, ответственное за проведение аудита: | В.В.Шульгин |